## Sheet
Categoria | Fase | Condição | Nome | Duração | Como Fazer | Documento Referência | % Concluída
Frascos de Vidro | 1. Escopo & Briefing | Sempre | Planejar requisitos de rotulagem e impressão | 5 dias | Texto.1 | Doc.Teste | 0.95
Frascos de Vidro | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar fornecedores de frascos de vidro | 10 dias | Texto.2 | Doc.Teste | 0.95
Inaladores | 3. Concepção e Protótipo | Sempre | Validar performance de vedação | 20 dias | Texto.3 | Doc.Teste | 0.3
Inaladores | 4. Validação de Conceito | Sempre | Avaliar feedback de testes de usabilidade | 15 dias | Texto.4 | Doc.Teste | 1
Monodoses | 5. Viabilidade | Sempre | Verificar a capacidade de fornecimento de materiais | 15 dias | Texto.5 | Doc.Teste | 0.4
Potes para Pó | 6. Implementação | Sempre | Ajustar parâmetros de injeção e sopro | 15 dias | Texto.6 | Doc.Teste | 0.55
Sachets | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Avaliar fornecedores de material flexível | 20 dias | Texto.7 | Doc.Teste | 0.7
Seringas Pré-cheias | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Pesquisar tecnologias de fechamento e esterilização | 10 dias | Texto.8 | Doc.Teste | 0.75
Seringas Pré-cheias | 2. Pesquisa e Análise | Sempre | Verificar requisitos normativos (ISO 11040, ISO 11608) | 20 dias | Texto.9 | Doc.Teste | 0.05